|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡为民办实事 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 朝阳区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 李智博 | | | | | 联系电话 | | 65099248 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3902.16572万 | 933.8136万元 | | 933.8136万 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 933.8136万元 | | 933.8136万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 调动群众参与基层民主建设，落实为民解忧办实事，群众满意度达到90%以上 | | | | | | 全部完成办实事项目，充分调动了群众参与基层民主建设 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为群众办理实事 | | | 8件 | 8件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 历经申报、初审、审批、组织实施、验收 | | | 12个月 | 历时12个月 | 10 | | 9 | | 因疫情原因时间紧 | |
| 成本指标 | 总投资 | | | 933.8136万元 | 933.8136万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过办实事项目提升小区居民生活质量 | | | 居民生活质量提升 | 生活质量提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进社区建设稳定发展 | | | 小区和谐稳定 | 和谐稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 促进环境整洁 | | | 环境整洁 | 环境整洁 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响 | | | 五年 | 五年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意度 | | | 居民满意度达到90%以上 | 90%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填表人：柯泉福 联系电话： 65094705 填写日期：2021年2月7日