| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 村庄社区化运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 17个乡 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高少华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090111 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3932 | 3932 |  | 3932 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3932 | 3932 |  | 3932 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “违法建设、流动人口规模得到有效控制，可防性案件、安全生产案件明显下降”即“双控双降” |  |  |  |  |  | 实现年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区村数 |  |  | 78个 | 78个 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：流动人口 |  |  | 同比减少不少于5% | 同比减少不少于5% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：私搭乱建 |  |  | 同比减少不少于5% | 同比减少不少于5% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：流动人口违法建设 |  |  | 实现“双控双降 | 实现“双控双降 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：安排部署阶段 |  |  | 1月份 | 按时完成 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实施阶段 |  |  | 1月份-12月份 | 按时完成 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：考核验收阶段 |  |  | 10月份-12月份 | 按时完成 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 |  |  | 3932万元 | 3932万元 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：流动人口违法建设 |  |  | 流动人口、违章建设得到有效控制 | 流动人口、违章建设得到有效控制 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：可防性案件和安全生产事故 |  |  | 可防性案件和安全生产事故下降 | 可防性案件和安全生产事故下降 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生活垃圾 |  |  | 减少环境污染，有力降低生活垃圾的产生量。 | 减少环境污染，生活垃圾产生量降低明显。 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续影响 |  |  | 持续性影响 | 可持续性影响 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 群众满意度98% 以上 | 群众满意度98% 以上 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填表人：胡永庆 联系电话：65099279 填写日期：2020年2月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |