附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织服务群众（区级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 654东坝 | | | | | 实施单位 | | 654东坝 | | | | |
| 项目负责人 | | 穆珂 | | | | | 联系电话 | | 010-65491776 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 615 | | 615 | 457.595675 | | 10 | | 74.41% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 615 | | 615 | 457.595675 | | — | | 74.41% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 合理使用与管理资金，做到社区基础设施建设进一步完善、各项活动开展更为有序、志愿者队伍建设更规范，促进东坝地区社区工作的精细化，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力，提升社区居民自治自管能力，不断增强社区居民的创造力和基层党组织的凝聚力，提升社会治理水平。 | | | | | | 较为合理使用与管理资金，社区基础设施建设进一步完善、各项活动开展更为有序、志愿者队伍建设更规范，促进东坝地区社区工作的精细化，有效提升了基层党组织直接服务群众的能力，较为提升社区居民自治自管能力，增强了社区居民的创造力和基层党组织的凝聚力，提升社会治理水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区及村数量 | | 23个社区以及9个村，每个单位40万元 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：党建工作 | | 达到居民满意、凝聚社区的效果 | | 85% | 15 | | 11 | | 在项目开展的过程中，部分项目未能及时告知居民进展情况，导致部分居民对项目开展不理解不了解。以后应严格落实党组织服务群众经费的“一征集、三讨论、两审议、两公开”流程 | |
| 进度指标 | 指标1：支出进度 | | 一季度20%，二季度50%，三季度75%，11月底98% | | 75% | 20 | | 15 | | 受疫情影响，部分项目未能如期开展。 | |
| 成本指标 | 指标1：各项费用成本 | | 按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》《东坝地区基层党组织服务群众经费管理使用实施细则（试行）》（东工发〔2019〕1号）等相关文件做好成本管控 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标  满意度  指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 | | 提升社区精细化管理水平，提升地区社会治理水平 | | 80% | 10 | | 8 | | 精细化治理水平不是一朝一夕能提升的，现在通过项目开展，逐渐规范社区的精细化治理水平 | |
| 指标2：可持续性 | | 加强基层党组织影响力、凝聚力，增强地区居民参与社区治理和社会治理的积极性 | | 80% | 10 | | 8 | | 宣传动员力度不够，正向激励不够。未来将加大宣传动员和创新激励手段、完善评价体系。 | |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 90% | | 80% | 15 | | 13 | | 在项目开展的过程中，部分项目未能及时告知居民进展情况，导致部分居民对项目开展不理解不了解。以后应严格落实党组织服务群众经费的“一征集、三讨论、两审议、两公开”流程 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83 | |  | |

填表人：孙姗姗 联系电话：010-65491776 填写日期：2022.02.11