|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置应急指挥无线单兵视频设备 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 105北京市朝阳区应急管理局 | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区应急管理局 | | | | |
| 项目负责人 | | 司文彬 | | | | 联系电话 | | 65099211 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.14 | 40.14 | 40.14 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.14 | 40.14 | 40.14 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成单兵设备配备 | | 完成15台设备配备 | 完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：接种点设备覆盖率 | | 不低于95% | 完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：单兵设备配备 | | 4月30日前完成15台单兵设备配备 | 完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：设备与雪亮工程对接 | | 5月10日前基本完成与雪亮工程对接工作 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：设备单价 | | 每台不超过2.676万元 | 完成 | 12 | | 12 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加强重点区域视频监控 | | 确保突发事件报送、处置的时效性 | 完成 | 30 | | 27 | | 1.偏差原因。单兵设备有力提高了重点区域监测水平，保障了各类突发事件的应对处置工作，因此指标完成情况为优秀，对应分值90%。  2.改进措施。做好单兵设备的维护保养工作，及时开展设备更新报废采买工作。 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率 | | 不低于90% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |