## page 1
项目支出绩效目标申报表
(2021)年度
项目名称 |  | 22所试点医院学校交通秩序综合整治项目
主管部门及代码 |  | 421北京市朝阳区交通委员会 |  | 预算单位 | 北京市朝阳区交通委员会机关
项目属性 |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
年度资金总额（万元） |  | 2680.88 |  | 其中：财政拨款 | 2680.88
|  |  |  | 其他资金 | 0
总体目标 （跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性（1年）项目和经常性项目仅填写年度目标） | 项目期目标（2020年—2021年）
| 年度目标 | 目标1：医院学校主要集散口交通设施按照相关规范如警示标志、禁停设施、过街设施、标线等完善率大于95%
目标2：完善科技执法设备，50米范围内违法停车率下降90%以上
目标3：营造医院学校主要集散口安全、连续、便捷的慢行系统，整治范围内步道、自行车道连续通行率100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路交通 |  | 完善试点医院学校周边道路，优化完善长度7675米以上，改造宽度3～30米，路面结构厚度为0.04～0.56米；交通工程改善路段10681米以上，改造内容包含标志、标线
|  |  | 指标2：科技设备 |  | 完善科技执法设备299套
|  |  | 指标3：慢行系统 |  | 整治步道1832米，整治非机动车道3243米
|  |  | 指标4：无障碍设施 |  | 改造无障碍设施578米
|  |  | 指标5：道路服务水平 |  | 因地制宜，根据医院学校各自特点，完善区域交通组织，显著提升道路服务水平
|  | 质量指标 | 指标1：道路 |  | 压实度：土基回填土必须达到土基最低压实要求，填土时应分层，填方路段路床顶面以下压实度为：0～80㎝压实度≥92%，80～150cm压实度≥91%，150cm以下压实度≥90%；挖方路段路床顶面以下压实度为：0～30㎝压实度≥92%。路基压实时，要严格按照分层厚度进行碾压，只有当本层压实度满足要求时，方可进行下一层压实工作。
|  |  | 指标2：交通标志标线 |  | 标志版面反光膜采用高强级反光膜，为使道路使用者在夜间对版面信息有较好的视认效果，版面字体采用电脑刻字技术，文字及图案不可拼接；标线涂层厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落现象
|  |  | 指标3：科技设备 |  | 医院学校主要集散口等区域做到全覆盖
|  |  | 指标4：无障碍设施 |  | 改造范围内无障碍设施满足相应规范要求
|  |  | 指标5：施工质量 |  | 符合国家有关施工质量验收规范标准、竣工验收合格
|  | 进度指标 | 指标1：立项 |  | 2020年2月
|  |  | 指标2：勘察设计招标及设计 |  | 2020年3月-5月
|  |  | 指标3：施工招标 |  | 2020年6月-7月
|  |  | 指标4：施工 |  | 2020年8月-12月
|  |  | 指标5：竣工验收 |  | 2020年12月
|  | 成本指标 | 指标1：工程预算金额使用 |  | 各项资金按照工程进展使用充分。其中工程费5598.45万元，二类费783.63万元（包含工程监理费、工程设计费、工程勘察费、竣工图编制覅诶、招标代理服务费、环保税、项目后评价、工程量清单招标控制价编制费），预备费320.1万元
|  |  | 指标2：成本控制措施 |  | 该项目委托全过程造价咨询单位，对整个项目从开工建设至竣工结算所发生的各个款项（预付款、进度款、各服务单位费用等）进行审核， 包括施工过程中的变更洽商的工程量及价格进行把关审核以及结算审核等。
|  |  | 指标3：交通出行成本 |  | 交通组织优化后，节约出行时间，交通出行成本降低
指标4：
指标5：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：经济效益 |  | 1.部分破损严重路面修复率100%，完善安全、连续、便捷的慢行系统，整治范围内步道、自行车道连续率100%； 2.改变交通组织的点位，预计通行能力提升30%；
|  |  | 指标2：社会效益 |  | 增设电子警察抓拍系统，设违法停车自动抓拍设备的点位，机动车违章情况大幅减少，路侧违章停车等现象减少90%以上；
|  |  | 指标3：环境效益 |  | 交通环境得到了改善，减少了交通污染，更好的促进了绿色出行，优化美化城市环境
|  |  | 指标4：可持续影响 |  | 改善了就医环境，使就诊患者有更好的交通出行体验；改善了学校周边交通环境，使学校师生上下学更加安全畅通；为同类整治提升项目起到技术示范作用
|  |  | 指标5：交通效益 |  | 因地制宜，根据医院学校各自特点，完善区域交通组织，显著提升道路服务水平
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：改造涉及医院对项目实施效果的满意度 |  | 缓解交通拥堵，改善医院出行条件，医院对项目实施效果的满意度提升到80%
|  |  | 指标2：学校对项目实施效果的满意度 |  | 缓解交通拥堵，改善学校的出行条件，使学生能快速、安全的上下学，学校对项目实施效果的满意度提升到80%
|  |  | 指标3：媒体舆论公众平台对项目实施效果的满意度 |  | 缓解交通拥堵，改善学校医院周边地块交通出行条件，保障周边市民出行，提高其生活满意度及幸福指数，媒体舆论公众平台等社会平台较为满意
指标4：
指标5：
填表人： | 马卫国 | 联系电话： | 67329735 | 填表日期： | 2020.10.9