区应急协调中心三个项目绩效自评

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级森林消防综合应急救援队伍建设经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 105北京市朝阳区应急管理局 | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区应急管理局 | | | | |
| 项目负责人 | | 司文彬 | | | | 联系电话 | | 65099211 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 152.696 | 152.696 | 152.696 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152.696 | 152.696 | 152.696 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成区级森林消防综合应急救援队伍80人的招录、建设工作 | | 不低于应招人数的80%。 | 56.2% | 12.5 | | 8.78 | | 1.偏差原因。区级森防队伍为编外人员，采用劳务派遣方式，承担以森林消防工作为核心，兼顾洪涝、事故灾难等专业性较强的工作，队伍人员素质要求较高，专业性较强。  2.改进措施：继续开展森防队员招募工作，逐渐补齐人员。 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：招聘人员入职率 | | 不低于85%。 | 56.2% | 12.5 | | 8.26 | | 1.偏差原因。区级森防队伍为编外人员，采用劳务派遣方式，承担以森林消防工作为核心，兼顾洪涝、事故灾难等专业性较强的工作，队伍人员素质要求较高，专业性较强。  2.改进措施：继续开展森防队员招募工作，逐渐补齐人员。 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：招录时间安排 | | 2021月11月30日前完成招录工作。 | 良好 | 12.5 | | 10 | | 1.偏差原因。招录工作于11月30日前完成，但招录人员数量未达到预期水平。  2.改进措施。继续开展森防队员招募工作，逐渐补齐人员。 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金总成本 | | 总成本控制在152.696万元内。 | 完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加强森林火灾救援能力 | | 加强森林火灾救援能力，增加80名区级森林消防综合应急救援人员 | 现队员45人 | 20 | | 11.25 | | 1.偏差原因。区级森防队伍的组建加强了森林火灾救援能力，为保障重大活动提供坚实基础，但队伍人员招录数量未达到80人。  2.改进措施。继续开展森防队员招募工作，逐渐补齐人员。 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高区级综合性应急救援力 | | 发挥可持续影响 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被招聘人员满意度 | | 不低于85%。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.79 | |  | |

填表人：汪世鹏联系电话：65094598填写日期：2022年1月14日